##### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody Funduszu w wysokości 3.025.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 40.800 zł, tj. do wysokości 3.065.800 zł.

Zwiększenie przychodów nastąpiło w wyniku przyznania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji w kwocie 40.800 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, tj.:

- edukację ekologiczną – 10.800 zł,

- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka             kasztanowcowiaczka – 30.000 zł.

W I półroczu br. przychody Funduszu zostały zrealizowane na kwotę          1.260.581 zł. Kwota ta z uwagi na fakt, iż obejmuje naliczone przychody z tytułu odroczonych opłat za wycinkę bądź przesadzenie drzew i krzewów, nałożonych kar              za usuwanie drzew lub krzewów oraz odsetek od nieterminowych wpłat, nie jest równoznaczna z faktycznie zrealizowanymi wpływami, które stanowią kwotę              999.980 zł.

Przychody w kwocie 1.260.581 zł stanowiące 41,12% planu obejmują:

- opłaty za usuwanie drzew lub krzewów 	432.931 zł (33,30%)

- kary za usuwanie drzew lub krzewów                     	240 zł (0,96%)

- środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu                                         opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska       	 827.353 zł (48,67%)

- odsetki od nieterminowych wpłat                                          	57 zł

Planowane w wysokości 3.400.200 zł wydatki zwiększone zostały do wysokości 3.441.000 zł i zrealizowane na kwotę 762.032 zł, co stanowi 22,15% planu obejmują:

- edukację ekologiczną                                                 	66.732 zł (31,66%)

Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

- zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez organizacje pozarządowe m.in. przez Roztoczańską Konną Straż Ochrony Przyrody, Ligę Ochrony Przyrody, Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego,

- zakup materiałów (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Sprzątanie świata”, prenumeratę czasopism z dziedziny ekologii dla szkół oraz zakup nagród książkowych,

- organizację Pikniku Ornitologicznego oraz wycieczki do Babiogórskiego Parku Narodowego dla uczniów lubelskich szkół,

- realizację Programu Ekologicznego w V Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie poprzez organizację wycieczek dydaktycznych do Muzeum Przyrodniczego               w Kazimierzu Dolnym oraz Ogrodu Botanicznego UMCS, zakup przyrządów do rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt podczas zajęć terenowych oraz zakup foliogramów jako pomocy dydaktycznej przy realizacji tematów z ekologii na lekcjach biologii i zajęciach kół ekologicznych.

- monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku           Zanieczyszczeń Środowiska                                            	 24.889 zł (24,89%)

Zakupiono mapy specjalistyczne dla potrzeb monitoringu, termometr cyfrowy i gazy kalibracyjne do aparatury pomiarowej zainstalowanej w eksploatowanej stacji monitoringu powietrza oraz przeprowadzono konserwację tej stacji. Ponadto zlecono przeprowadzenie monitoringu wód Zbiornika Zemborzyckiego pod kątem badania elementów biologicznych i fizyko-chemicznych wody. Kontynuowano również prace dotyczące tworzenia bazy danych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

- udział w kursach i szkoleniach naukowo – technicznych                 14.983 zł (49,94%)

Z powyższej kwoty finansowano udział pracowników w kursach i szkoleniach dotyczących m.in. usuwania drzew i krzewów, lotnych związków organicznych. Powyższe środki przeznaczone zostały również na pokrycie kosztów uczestnictwa            w Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami.

- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka

kasztanowcowiaczka                                                                       	285 zł (0,41%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wykonanie mapy zinwentaryzowanych kasztanowców. Ponadto zabezpieczono 601 drzew opaskami lepowymi. Zlecono również  Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu opracowanie biopreparatu opartego na rodzimych szczepach nicieni do zwalczania szkodnika.            W porze jesiennej prowadzone prace polegać będą na zebraniu i spaleniu liści.

Zaplanowana została również kontynuacja inwentaryzacji kasztanowców w mieście rozpoczęta w roku ubiegłym.

- modernizację skarp odwodnych Zbiornika Zemborzyckiego 	15.411 zł (10,27%)

W ramach wykorzystanej kwoty dokonano wycinki drzew, przeprowadzono prace renowacyjne w korycie rzeki oraz aktualizowano mapę dla celów projektowych. Pozostałe prace prowadzone będą po zakończeniu sezonu rekreacyjnego.

- trwałe oznaczanie psów 	99.257 zł (86,16%)

Zakupiono czytniki i 2 900 czipów. Oznakowane zostały 2 533 psy w mieście.

- zakup sorbentów i neutralizatorów służących do likwidacji plam ropopochodnych powstałych podczas wypadków dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                            	40.000 zł (100%)

- odprowadzenie wód deszczowych z osiedli Rudnik i Bursaki	299.998 zł (99,99%)

Przeprowadzono roboty budowlane związane z ukształtowaniem terenu i drogi dojazdowej na terenie oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Świdnickiej.

- prace interwencyjne 	3.327 zł (11,09%)

Środki wykorzystane zostały przede wszystkim na prace, które prowadzone                    były na terenie jednostki wojskowej przy Al. Racławickich, a także ekspertyzy dendrologiczne.

- rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wykonanie sztucznych tarlisk dla sandacza 	19.998 zł (99,99%)

Wykonano 350 tarlisk z gałęzi drzew iglastych i 150 tarlisk z wikliny, które  umieszczone zostały w dolnej części Zbiornika Zemborzyckiego.

- zakup dymomierza jako elementu poprawy jakości powietrza 	16.200 zł (81,00%)

- inne zmniejszenia (uchylone decyzje stanowiące przychody

poprzednich okresów) 	160.952 zł

Zaawansowanie prac na zadaniach, na których nie było płatności w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- leczenie i konserwacja starodrzewu (plan 120.000 zł)

Przetarg na powyższe zadanie odbył się w miesiącu czerwcu br. Do leczenia przeznaczono 272 szt. drzew m.in. z obszaru dzielnicy Konstantynów, zabytkowych cmentarzach, Parku Bronowice, Ogrodu Saskiego, ośrodka Marina nad Zalewem Zemborzyckim, skweru przy ul. Peowiaków, a także drzewa przyuliczne w ulicach: Kochanowskiego, Wrotkowskiej, Kunickiego, Mickiewicza, Narutowicza, Podzamcze, Świerkowej i Zagrobskiej. Płatność nastąpi w II półroczu br.

- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina                             (plan 110.000 zł)

Przetarg na realizację prac odbył się w miesiącu lipcu br. Planuje się założenie 150 arów trawników oraz nasadzenie 478 szt. krzewów, 312 szt. drzew i 1 520 mb żywopłotu. Prace wykonywane będą na terenach osiedli mieszkaniowych (m.in. osiedlu Czechów, Czuby, Tatary, Kalinowszczyzna, Sławinek, Nałkowskich) oraz przy ul. Jana Pawła II i al. Sikorskiego. Zakończenie zadania zaplanowano                               na IV kwartał br.

- pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni

w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta (plan 80.000 zł)

Przetarg na realizację zadania odbył się w miesiącu lipcu br. Przeprowadzone

zostaną prace związane z zagospodarowaniem terenów zieleni (m.in. w osiedlach

Hajdów – Zadębie, Kalinowszczyzna, Sławinek, Zemborzyce, Bronowice) oraz na

terenie Szkoły Podstawowej nr 14 i nr 52, po wcześniejszych konsultacjach

z Radami Osiedli. Planuje się założenie 35 arów trawników, nasadzenie 950 szt.

drzew, 110 szt. krzewów, 1 050 mb żywopłotu i 40 mb wierzby energetycznej.

Realizacje zadania zaplanowano na IV kwartał br.

- likwidacja niskiej emisji (plan 150.000 zł)

Trwały prace mające na celu podpisanie umowy na realizację zadania.

Realizację zadania zaplanowano w IV kwartale br.

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (plan 170.000 zł)

W dniu 22 czerwca br. rozstrzygnięto przetarg na dostawę 140 szt. pojemników. Płatność zaplanowana jest na III kwartał br. po dostarczeniu całej partii zamówienia.

- termomodernizacja obiektów (plan 420.000 zł)

Planowana kwota stanowi środki na realizację termomodernizacji 12 obiektów miasta, której realizację zaplanowano na lata 2004 – 2007. Źródła finansowania stanowić będą: środki własne budżetu miasta, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dotacja z Ekofunduszu. Wykorzystanie środków zaplanowane jest na II półrocze br.

- kolektor sanitarny N – II (plan 270.000 zł)

W omawianym okresie sprawozdawczym nie podjęto realizacji dalszej części kolektora w uwagi na trudności w uzgodnieniu spraw terenowo – prawnych.

- odbudowa sterówki jazu, remont przepustu i elewacji (plan 165.000 zł)

Ogłoszony przetarg został unieważniony i obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie kolejnego przetargu. Realizację zadania zaplanowano na                                II półrocze br.

- organizacja konferencji naukowej (plan 15.000 zł)

Organizacja konferencji naukowej nt. rewitalizacji dolin rzecznych zaplanowana została na dzień 24-25 października 2005 roku.

- remont wylotu kanału burzowego w ciągu ulicy Muzycznej (plan 115.000 zł)

Rozpoczęto procedurę  przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy prac. Realizacja zadania zaplanowana jest w drugiej połowie bieżącego roku.

- rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny (plan 60.000 zł)

W ramach rekultywacji Zbiornika wpuszczono w okresie wiosennym 645 kg suma                i 565 kg szczupaka. W okresie jesiennym odbędzie się dalsze zarybianie szczupakiem (ok. 1 500 kg). Płatność zaplanowana jest na IV kwartał br. po zakończeniu realizacji zadania.

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 400.000 zł)

Przeprowadzone zostały procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót na ujęcie biogazu z wysypiska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- odwodnienie osiedla Sławin (plan 200.000 zł)

Prowadzone są procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- eksploatacja i rozbudowa barier ekologicznych na Zbiorniku Zemborzyckim                      (plan 60.000 zł)

Przetarg na wykonanie prac związanych z dalszą eksploatacją i rozbudową barier biologicznych na Zalewie odbył się w miesiącu czerwcu br. Przygotowana została umowa na wykonanie kolejnych 40 rozet.

- nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego (plan 20.000 zł)

Realizację zadania zaplanowano po uprzednim przeprowadzeniu modernizacji skarp odwodnych, a także uregulowaniu spraw własnościowych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł

974.969 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 528.656 zł;

- należności w kwocie 505.871 zł, obejmujące:

- należności z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów - 425.980 zł,

- należności z tytułu kar i odsetek - 79.891 zł;

- zobowiązania z tytułu wykonywanych prac w kwocie 59.558 zł, obejmujące:

- odpisy aktualizacyjne – 44.141 zł,

- zobowiązania z tytułu usług – 17.015 zł,

- środki przekazane dla V Liceum Ogólnokształcącego do rozliczenia w następnym okresie w ujemnej kwocie 1.598 zł

oraz odsetki naliczone od należności wynikających z wystawionych                                decyzji – 63.755 zł.

##### Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane w wysokości 801.000 zł zrealizowane zostały na kwotę 412.443 zł,             co stanowi 51,49% planu i obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie

ze środowiska przekazane przez Marszałka Województwa 	411.814 zł (51,48%)

- wpływy z tytułu nałożonych kar przekazane przez Państwową Inspekcję                        Ochrony Środowiska 	629 zł (62,90%)

Planowane wydatki w wysokości 800.000 zł zrealizowane zostały w 30,74%, tj. na kwotę 245.890 zł, z tego:

- gospodarka surowcami organicznymi  	                                           210.000 zł (70,00%)

Prowadzono prace w zakresie zagospodarowania ziemi, gruzu budowlanego i części organicznych z inwestycji miejskich składowanych na terenie przy ul. Zawilcowej. Sfinansowano także demontaż pozostałości po budynku magazynowym w dawnej oczyszczalni ścieków przy ul. Zawilcowej i wykonano zabezpieczenie urządzeń przed dewastacją.

- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych (w tym zakup pojemników                         do zbiórki odpadów niebezpiecznych) 	35.890 zł (35,89%)

Powyższe środki przeznaczone zostały na wywóz odpadów niebezpiecznych                      z pojemników rozstawionych na terenie miasta, a następnie ich unieszkodliwienie.

Zaawansowanie prac na zadaniach, na których nie było płatności w okresie

sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenu (plan 100.000 zł)

Realizację zadania polegającego na uporządkowaniu terenów komunalnych                       z zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla środowiska oraz ich zagospodarowanie planuje się w II półroczu br. Obecnie trwają prace związane                     z przygotowaniem procedury przetargowej.

- wydzielenie i wykonanie kwatery na składowanie innych odpadów na terenie składowiska w Rokitnie (plan 50.000 zł)

Rozpoczęto procedurę przygotowania przetargu na opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych. Realizację zadania zaplanowano na IV kwartał br.

- budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych   (plan 50.000 zł)

Przeprowadzono uzgodnienia z gminą Lubartów w sprawie lokalizacji zakładu utylizacji. Realizacja zadania zaplanowana jest na drugie półrocze br.

- pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje z zakresu ochrony środowiska   (plan 200.000 zł)

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina Lubartów nie przystąpiła do realizacji planowanych inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Stąd pomoc finansowa na inwestycje nie została przekazana.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 180.815 zł

i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym  - 215.815 zł,

- zobowiązania z tytułu wykonywanych prac - 35.000 zł.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Uwzględniając wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dokonano włączenia planu finansowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały budżetowej na 2005 rok.

Przychody Funduszu zaplanowane w wysokości 800.000 zł zrealizowane zostały na kwotę 368.241 zł, tj. 46,03% planu, z tego:

- sprzedaż map i wyrysów 	 					  333.953 zł (45,75%)

Powyższe przychody uzyskiwane są ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji nieruchomości, z opłat związanych z obsługą wykonawstwa geodezyjnego i uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

- odsetki od nieterminowych wpłat					    34.288 zł (48,98%)

Wydatki Funduszu zaplanowane w wysokości 1.200.000 zł, zrealizowane                 na kwotę 413.314 zł stanowiącą 34,44% planu, obejmują:

- zakup materiałów i usług	 					  323.136 zł (43,67%)

Powyższą kwotę przeznaczono na aktualizację i utrzymanie zasobu geodezyjnego              i kartograficznego oraz zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, konserwację i naprawy sprzętu, zakup licencji komputerowych, kontrolę dokumentacji technicznej    i obsługę techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublina oraz specjalistyczne szkolenia pracowników.

- wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  		73.648 zł (46,03%)

Zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne na rzecz każdego z ww. Funduszy dokonano wpłat

w wysokości 10% osiągniętych wpływów w IV kwartale 2004 r. i I kwartale 2005 r.

- zakup sprzętu specjalistycznego 					16.530 zł (5,51%)

Środki finansowe przeznaczono na zakup urządzenia do tworzenia kopii zabezpieczających bazy danych. Zakupy inwestycyjne w zakresie specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia bazy danych i ewidencji gruntów realizowane będą w drugim półroczu 2005 roku.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.249.578 zł                i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 1.262.215 zł,

- należności z tytułu opłat za czynności dokonywane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 24.180 zł,

- zobowiązania w kwocie 36.817 zł, z tytułu obowiązku przekazania po zakończeniu            II kwartału środków na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN             PREZYDENT MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak                                 Andrzej Pruszkowski