Uchwała nr

Rady Miasta Lublin

z dnia

zmieniająca uchwałę nr 20/III/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                      o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                      o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. Nr 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 20/III/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego wprowadza się następujące zmiany:

w wykazie planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 20/III/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2006 r., zmienia się termin realizacji następujących zadań:

- „Miejska Szerokopasmowa Sieć Teleinformatyczna” z dnia 31 maja 2007 roku na dzień 31 października 2007 roku,

- „wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców” z dnia 31 maja 2007 r. na dzień 31 października 2007 r.,

- „integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych” z dnia 31 maja 2007 roku na dzień 31 października 2007 r.,

- „ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego” z dnia 30 czerwca 2007 r. na dzień 30 września 2007 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Lublin

zmieniającej uchwałę nr 20/III/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2006 roku nie wygasają                         z upływem roku budżetowego

Przedstawiony projekt uchwały dotyczy zmiany terminów określonych na dzień 31 maja 2007 roku, wykorzystania środków w wysokości:

- 150.000 zł zaplanowanych na realizację zadania „Miejska Szerokopasmowa Sieć Teleinformatyczna”,

- 436.177 zł zaplanowanych na realizację zadania „wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców”,

- 1.468.450 zł zaplanowanych na realizację zadania „integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych”.

Powyższa zmiana wynika z:

- przedłużającej się procedury uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnego wykonania części projektu, co jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przyjętych założeń,

- konieczności uzyskania dodatkowych zewnętrznych ekspertyz i opinii w zakresie technologicznych parametrów urządzeń i sprzętu,

- opóźnień ze strony wykonawcy wdrożenia nowego systemu central telefonicznych.

Stąd proponuje się zmianę terminu realizacji ww. zadań na dzień 31 października             2007 roku.

Ponadto proponuje się zmianę terminu realizacji zadania pn. „ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego” (820.000 zł) z dnia 30 czerwca 2007 roku na dzień  30 września 2007 roku ze względu na przedłużające się procedury związane                       z wykupem gruntów i zmianą projektu trasy oraz uzyskaniem nowych warunków lokalizacyjnych i pozwoleniem na budowę.