# UMOWA Nr                      /        / CP / 2007

W dniu ............... 2007r. pomiędzy Gminą Lublin, PI. Wł. Łokietka 1,20-950 Lublin, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin .....................................................

zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym,

a .........................................................................................................

reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:

1. ............................................................

2 . ...........................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Tadeusza Rejtana na odcinku od ul. Wł. Kunickiego do ul. Nadrzecznej w Lublinie.

2. 	Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- roboty drogowe - budowę drogi ul. Tadeusza Rejtana na odcinku 181,00mb od ul. Wł. Kunickiego do ul. Nadrzecznej w Lublinie o nawierzchni zbetonu asfaltowego,

- budowę chodnika z kostki brukowej betonowej szarej,

- budowę zjazdów i chodników wzmocnionych z kostki brukowej betonowej kolorowej,

- budowę odwodnienia o długości 53,50mb,

- przebudowę sieci wodociągowej o długości 221,00mb wraz z przyłączami,

- przebudowę i zabezpieczenie linii kablowych SN i nn,

- przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,

- obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności,

- inwentaryzację powykonawczą.

3.	Zamówienie winno być wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 3

1. 	Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) 	w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora,

2) 	zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

3) 	ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy,

4)	organizacja placu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w terminie wykonania robót,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej obejmującej także inwentaryzację organizacji ruchu,

- organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

3. 	Do Zamawiającego należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy wraz z pozwoleniem na budowę oraz dziennikiem budowy.

§ 4

1. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2008 r.

2. 	Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową, stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

3. 	Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie terminu umownego, jeżeli jego niedotrzymanie wynika:

1)	z okoliczności, których nie można było przewidzieć,

2) 	z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

3) 	z działania siły wyższej,

4) 	z długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prace budowlane, udokumentowanych w dzienniku budowy.

4. 	Okoliczności uzasadniające przedłużenie terminu wykonania umowy nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 4.

§ 5

1. 	Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi.

lub

1. 	Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć Podwykonawcom następujący zakres robót:

1.1. .....................................................

2.	Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. 	Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.

4. 	W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, przysługujących mu od Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. 	Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 4 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy, do kwot wynikających z tabeli elementów scalonych Wykonawcy dla poszczególnych robót.

6. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

7. 	Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń , uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

§ 6

- Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej.

§ 7

1. 	Kierownikiem budowy Wykonawca ustanawia Pana (Panią) .................................

2. 	Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego będzie prowadził Pan (Pani) ..............

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, które zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ( załącznik do umowy Nr 1 ).

- Wykonawca określając wynagrodzenie kosztorysowe oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją techniczną oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust.5 obejmuje:

  - koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej,

  - koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie budowy)

  - koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą obejmującą także inwentaryzację organizacji ruchu,

  - koszty związane z zajęciem pasa drogowego,

  - koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

  - koszty przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,

  - koszty obsługi geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności,

  - należny podatek VAT 22%.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone według ilości jednostek faktycznie wykonanych robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w książce obmiarów) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto .........................zł (słownie: ......................) i należny podatek VAT ................ zł (słownie: ......................). Łącznie brutto ..................................zł (słownie: ......................).

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalają, że zmianie ulegnie jednocześnie kwota podatku VAT określona w ust. 5 oraz wynagrodzenie określone w ust. 5.

- Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót za zakończone elementy prac wynikające z harmonogramu robót na podstawie protokołu odbioru wykonanych elementów robót podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

- Łączna kwota wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 7 nie może być większa niż 90% wynagrodzenia całkowitego.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Przewiduje się kwartalną waloryzację wynagrodzenia wskaźnikiem wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, pod warunkiem wzrostu poziomu inflacji o 5% w stosunku do jej poziomu z dnia podpisania umowy.

- Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia brutto nie może przekroczyć wartości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta Lublin na realizację przedmiotowego zamówienia tj. kwoty ........................................

§ 9

- Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem częściowym odbioru wykonanych elementów robót lub protokołem końcowym odbioru robót podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.

- Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 20 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

- Zamawiający w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 20 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty zatwierdzenia faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i 5.

§ 10

W przypadku opóźnień w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.

§ 11

- Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgłosi inspektorowi nadzoru wykonanie robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie telefoniczne potwierdzi niezwłocznie pisemnie.

- Inspektor nadzoru przystąpi do sprawdzenia prawidłowości wykonania i do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno – budowlane, wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 stwierdza się protokolarnie.

§ 12

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.

- W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

- Za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 13

Termin usunięcia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach.

§ 14

1. 	Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień niniejszej umowy.

2. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy karę w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 5, za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbioru (np. poprzez brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej, brak inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokołów i atestów, brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania przez komisję odbiorową i przewidzianych przepisami prawa), w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego § 8 ust. 5,

  - za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji karę w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 4 za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 5.

3. 	Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 5, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3.

4. 	Odstąpienie od umowy wymaga 30-dniowego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej.

5. 	Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

§ 15

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

1) 	Sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy.

2) 	Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odstępującej od umowy.

3) 	Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. Ich koszt obciąża stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej strony od umowy z zastrzeżeniem § 17 ust. 3. Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek.

4) 	Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na zasadach określonych niniejszą umową.

§ 16

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ................................zł w formie............................................. przed podpisaniem umowy.

- Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robót. a 30% służy do pokrycia roszczeń wynikających z gwarancji jakości.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych tj. po ich odbiorze końcowym.

- Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za częściowo wykonane prace.

§ 17

1. 	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. 	Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. 	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. 	W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 3 Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 19

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 20

Umowę spisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:						 WYKONAWCA:

SKARBNIK MIASTA: