Załącznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr            / IN / 2009

W dniu ............... 2009 r. pomiędzy Gminą Lublin, PI. Wł. Łokietka 1,20-950 Lublin, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lublin .....................................................

zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym,

a .........................................................................................................

reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:

1. ............................................................

2 . ...........................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 5 (kub. 9 000,2 m³) przy ul. Zygmunta Augusta w Lublinie w dzielnicy Felin wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, sieciami oraz zagospodarowaniem i urządzeniem terenu.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- budowę wielorodzinnego (36 mieszkań) budynku mieszkalnego nr 5  przy ul. Zygmunta Augusta w Lublinie w dzielnicy Felin, o układzie korytarzowym,całkowicie podpiwniczonego z 4 kondygnacjami nadziemnymi o pow. netto budynku 2531,25 m², wraz z instalacjami: elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, wod.-kan.  i węzłem cieplnym,

- sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej,

- linia kablowa nn i oświetlenia terenu oraz przebudowa linii kablowo – napowietrznej,

- budowa odcinka drogi – ul. Zygmunta Augusta, parking i ciągi piesze, elementy małej architektury oraz urządzenie zieleni,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót,

- obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulacyjnych,

- inwentaryzację powykonawczą,

- przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym, w terminie 7 dni od przekazania placu budowy, jednolitego rzeczowo – finansowego harmonogramu robót na całość zadania, oraz w razie konieczności do jego aktualizacji w porozumieniu z Zamawiającym.

4. Zamówienie winno być wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę, projektem budowlano - wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 3

1. 	Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przekazanie Zamawiającemu oświadczeń osób, które będą pełniły nadzory nad realizacją przedmiotu zamówienia, o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy, w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie przekazania placu budowy, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 ninejszego paragrafu,

2) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora,

3) 	zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

4) 	ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy,

5)	organizacja placu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w terminie wykonania robót,

6) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulacyjnych i inwentaryzacji powykonawczej,

7) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót,

8) przywrócenie otoczenia inwestycji do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

3. 	Do Zamawiającego należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy wraz z pozwoleniem na budowę oraz dziennikiem budowy.

§ 4

1. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 w nieprzekraczalnym terminie 20 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.

2. 	Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową, stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 5

1. 	Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi.

lub

1. 	Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć Podwykonawcom następujący zakres robót:

1.1. .....................................................

2.	Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. 	Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.

4. 	W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, przysługujących mu od Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 4 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy, do kwot wynikających z tabeli elementów scalonych Wykonawcy dla poszczególnych robót.

6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń , uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

7. Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§ 6

1. Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej.

§ 7

1. Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
2. Zamawiający wyznaczy na inspektora nadzoru osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

§ 8

- Cena ofertowa wynosi ........................... zł (słownie: ...........................) brutto.

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, które zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (załącznik do umowy Nr 1) i należny zgodnie z obowiązującymi na dzień wystawienia faktury przepisami, podatek VAT.

- Wykonawca określając wynagrodzenie kosztorysowe oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją techniczną oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone według ilości jednostek faktycznie wykonanych robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w książce obmiarów) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 4 obejmuje:

1) koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z projektu budowlano - wykonawczego,

2) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i ubezpieczenie budowy),

3) koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulacyjnych,

4) koszty związane z inwentaryzacją powykonawczą,

5) koszty związane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzonych robót,

6) koszty związane z zajęciem pasa drogowego,

7)  koszty związane z monitorowaniem sieci,

8) koszty sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

9) koszty dostawy i montażu skrzynek pocztowych oddawczych,

10) koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,

11) koszty związane z przywróceniem terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,

12) należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT.

6. Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia brutto  nie może przekroczyć wartości środków  finansowych zabezpieczonych przez Zamawiajacego na realizację   przedmiotowego zamówienia tj. kwoty .......................... zł (słownie: ...........................................).

7. Wykonawca zobowiązany jest corocznie uzgodnić z Zamawiającym rzeczowo – finansowy  harmonogram robót, o którym mowa w § 2 ust. 3, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych zabezpieczonych na realizację przedmiotu  zamówienia w danym roku   budżetowym,  w  terminie  14  dni  od  powiadomienia  go  przez  Zamawiającego  o uchwaleniu budżetu miasta na dany rok. Na Zamawiającym ciąży obowiązek niezwłocznego pisemnego powiadomienia Wykonawcy o uchwaleniu budżetu miasta.

8. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót za zakończone elementy prac wynikające z harmonogramu robót, na podstawie protokołu odbioru wykonanych elementów robót, podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, do wysokości posiadanych przez Zamawiającego w danym roku środków budżetowych.

9. Łączna kwota wynagrodzeń częściowych, o których mowa w ust. 8 nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia kosztorysowego określonego w ust. 4.

10.  Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót.

11. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 9 ust. 1, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i 5.

§ 9

- Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem częściowym odbioru wykonanych elementów robót lub protokołem końcowym odbioru robót podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.

- Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 20 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

- Zamawiający w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 20 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

§ 10

W przypadku opóźnień w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.

§ 11

- Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgłosi inspektorowi nadzoru wykonanie robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. Zgłoszenie telefoniczne potwierdzi niezwłocznie pisemnie.

- Inspektor nadzoru przystąpi do sprawdzenia prawidłowości wykonania i do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno – budowlane, wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 stwierdza się protokolarnie.

- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania minimum dwóch odcinków sieci pomiędzy studzienkami przed zasypaniem. Zasypanie uwarunkowane jest uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody od inspektora nadzoru.

§ 12

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.

2. W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

3. Za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 13

1. Termin usunięcia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach.

2. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie mozliwe ich usunięcie w ciagu 30 dni.

§ 14

1. 	Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

1) za zwłokę w dokonaniu czynności związanych ze sporządzeniem i uzgodnieniem harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, określonych w § 2 ust. 3 i § 8 ust. 7, karę w wysokości 0,4 % ceny ofertowej brutto określonej w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, karę w wysokości 0,4 % ceny ofertowej brutto określonej w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

3) karę w wysokości 0,3 % ceny ofertowej brutto określonej w § 8 ust. 1, w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbioru poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokołów i atestów,

d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

4) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, karę w wysokości 0,3 % wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 4, za każdy dzień zwłoki,

5) w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, karę w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto określonej w § 8 ust. 1.

3. 	Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto określonej w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1.

4. 	Odstąpienie od umowy wymaga 30-dniowego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej.

5. 	Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

§ 15

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

1) 	sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy;

2) 	ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odstępującej od umowy;

3) 	Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót; ich koszt obciąża stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej strony od umowy z zastrzeżeniem § 18 ust. 1; strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek;

4) 	Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane roboty na zasadach określonych niniejszą umową.

§ 16

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty określonej w § 8 ust. 6 tj. w wysokości ................................zł w formie............................................. przed podpisaniem umowy.

- Strony uzgadniają, że 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robót, a 30 % służy do pokrycia roszczeń wynikających z gwarancji jakości.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych tj. po ich odbiorze końcowym.

- Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za częściowo wykonane prace.

§ 17

- Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

2) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie,

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni,

e) konieczności zmiany ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze robót, zgodnie z zasadą rozliczenia kosztorysowego wyrażoną w § 8 ust. 4 umowy,

f) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

g) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

h) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

i) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

j) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,

k) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

l) prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,

ł) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt  2 i 3 niniejszego ustępu;

- Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

-  ad pkt  2) - zamiana na materiały , urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny;

-  ad pkt. 3) –  zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

lit. b) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

lit. d) – o okres występowania przerwy w dostawie prądu, wody lub gazu, trwającej ponad 7 dni,

lit. e) -  o okres proporcjonalny do zmienionych ilości robót,

lit. f) – o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. g) – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,

lit. h) – o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

lit. i) – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

lit. j) – o okres proporcjonalny do zmian w harmonogramie robót i planie finansowym Zamawiającego (budżecie miasta),

lit. k), l) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

lit. ł) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

- ad pkt. 4) - powierzenie Podwykonawcy robót nastąpi z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 5 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy, w tym odnoszących się do cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, przysługujących mu od Zamawiającego za wykonanie robót i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 20

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 21

Umowę spisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA

SKARBNIK MIASTA