Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia

PROJEKT ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJĄCEGO REALIZACJĘ NA POTRZEBY GMINY LUBLIN OPRACOWANIE KONCEPCJI SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Kluczowym etapem prezentacji Uczestnika powinno być przedstawienie zakresu opracowania koncepcji Systemu Informacji Miejskiej (tzw. Księga Standardów) oraz wskazanie rekomendacji dla miasta Lublin.

Podstawowy zakres opracowania koncepcji Systemu Informacji Miejskiej (tzw. Księgi Standardów):
1. Rozpoznanie zakresu istniejącego oznakowania miasta
2. Analiza dokumentów i materiałów dotyczących analizowanego zagadnienia (uchwały zagospodarowania przestrzeni miasta, dokumenty strategiczne, analizy i ekspertyzy)
3. Wyznaczenie rodzajów nośników informacji rekomendowanych dla obszaru
4. Wyznaczenie list obiektów podlegających oznakowaniu
5. Projekty plastyczno-architektoniczne poszczególnych nośników wraz ze wstępnymi projektami lokalizacyjnymi
6. Szczegółowe wytyczne konstrukcyjno-technologiczne
7. Trójwymiarowe wizualizacje komputerowe
8. Oszacowanie ilości nośników informacji niezbędnych do wdrożenia
9. Oszacowanie kosztów jednostkowych nośników informacji
10. Oszacowanie kosztów budowy poszczególnych nośników informacji
11. Opracowanie szczegółowych wytycznych do dalszych prac oraz wskazanie podstawy formalno-prawnej budowy
12. Przeprowadzenie Rad Technicznych opracowanej koncepcji
13. Przygotowanie ostatecznej i uzgodnionej Koncepcji Standardów

Podstawowy zakres rekomendacji w zakresie opracowania Systemu Informacji Miejskiej Miasta Lublin powinien obejmować:
1. Określenie zasadności wyznaczania specjalnych stref w ramach Systemu Informacji Miejskiej, takich jak np. strefa reprezentacyjna/historyczna lub strefa rekreacyjna. Decyzja o potrzebie wyznaczenia takich stref w Lublinie oraz ewentualnie ich ilości powinna być określona na etapie tworzenia ostatecznego opisu przedmiotu zamówienia.
2. Prezentację obowiązujących trendów, zalecanych technologii oraz wskazań dotyczących określenia rodzaju tablic i innych nośników informacji rekomendowanych do wdrożenia w ramach Systemu Informacji Miejskiej
3. Zakres zaleceń dotyczących zachowania spójnej koncepcji wdrażania Systemu Informacji Miejskiej w przypadku miejsc i obiektów podległych Urzędowi Miasta Lublin lub Urzędowi Marszałkowskiemu w Lublinie. Podział ten jest widoczny w obowiązujących projektach graficznych tablic informacyjnych.
4. Możliwości uwzględnienia projektu Mebli Miejskich w opracowywanej koncepcji Systemu Informacji Miejskiej
5. Zakres metodologii oraz tryb przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w ramach opracowania koncepcji Systemu Informacji Miejskiej.