UMOWA nr ……./GK/18

zawarta w dniu …...-03-2018 r. pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Łokietka 1, 20-950 Lublin, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:
1. Pan Artur Szymczyk	– Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
2. Pan Janusz Semeniuk	– Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin
a
……………………………………., zwaną „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:

………………………………….

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. z późn. zm).

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do wykonać usługę renowacji nawierzchni drewnianej wykonanej z egzotycznego drewna cumaru o powierzchni 664 m2, na działce nr 1/1 obręb 36, arkusz 3, na terenie placu Litewskiego w Lublinie w terminie od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2019 r. polegającą na :
1) przygotowaniu nawierzchni drewnianej do mycia;
2) mechanicznym umyciu nawierzchni specjalistycznym preparatem myjącym;
3) zakonserwowaniu nawierzchni preparatem z olejem lnianym;
4) oznakowaniu i zabezpieczeniu terenu w trakcie wykonywanych prac zgodnie z przepisami PHP oraz Poż.;
5) uporządkowaniu terenu po zakończeniu prac.
§ 3
1. Po wykonaniu usługi Wykonawca zgłasza e-mailem Zamawiającemu gotowość	do odbioru. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych sprawdza prawidłowość	wykonanych prac.
2. W przypadku stwierdzenia, że prace zostały wykonane w sposób prawidłowy,	Zamawiający dokonuje odbioru. Z postępowania odbiorowego sporządza się	protokół.
3. W przypadku stwierdzenia, że prace zostały wykonane w sposób sprzeczny z	postanowieniami umowy lub są obarczone wadami, Wykonawca zobowiązuje się	wykonać wszystkie poprawki w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wad. Po	wykonaniu poprawek Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do odbioru.

§ 4
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. zł brutto (słownie:…………………………..), w tym wartość netto …………….. zł (słownie: …………………….) i obowiązujący 23% podatek VAT ………... zł (słownie:…………….).
2. Wykonawca na podstawie protokołu odbioru prawidłowo wykonanych prac wystawi fakturę VAT.
3.Termin płatności Strony ustalają na 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.
4. Płatność za fakturę realizowana będzie ze środków budżetu Miasta Lublin, dział 900, rozdział 90003, § 4300, zadanie: Oczyszczanie miasta przez Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin.

§ 5

1. W przypadku nieterminowej płatności faktury Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 6
1. Wykonawca będzie wykonywać usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonane usługi. Za usługi wykonane przez podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
3. Wykonawca oświadcza, że pracownik wykonujący czynności wymagające uprawnień specjalistycznych posiada stosowne uprawnienia.
4. Zabezpieczenie miejsca wykonywania usług powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiada za wykonywanie usług zgodnie z przepisami BHP i ppoż.
5. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym również utracone korzyści, wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę lub jego pracowników, w związku z realizowaną usługą, w tym także spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi wyrokami, łącznie z kosztami zastępstwa procesowego, jeżeli nie zostaną one pokryte z ubezpieczenia OC Wykonawcy.

§ 7
Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 3 000 zł za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w kwocie 3 000 zł za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego z zastrzeżeniem § 9.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.
4. Kary umowne winny być zapłacone przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dokumentu określającego wysokość kar umownych;
5. Wykonawca za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zapłaci karę w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu zawartego w § 2 ust. 1.
6. Wykonawca za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioru zapłaci karę w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od ustalonego terminu wg § 3 ust. 3.
7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego o naliczeniu kar – bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

§ 8
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy przez organy do tego uprawnione,
2. wystąpienie istotnych zmian okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się między innymi przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Ewentualne spory wynikłe między Stronami na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Lublinie.

§ 12
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

......................................... .....................................

............................................. .....................................

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA

.......................................