OPIS WYKONANIA ZADANIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- roboty ziemne i przygotowawcze,
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia z płyt żelbetowych,
- zakup i montaż ogrodzenia z elementów żelbetowych (obustronna faktura przetłoczenia, kolor szary, imitacja kamienia),
- złożenie części (ok. 50 %) rozebranego ogrodzenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego,
- wywóz gruzu i powstałych odpadów wraz z utylizacją,
- założenie trawnika.
Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, który należy traktować jako materiał pomocniczy.
1.1 Nazwa przedmiotu zamówienia
        Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie.
1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji są minimalne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie.
1.3.Informacje o terenie robót
Na terenie robót przekazanym na podstawie „protokołu przekazania terenu robót”, wykonawca powinien zorganizować i wydzielić:
- miejsce w którym składowane będą materiały do zabudowania,
- teren postoju urządzeń technicznych oraz sprzętu do wykonania prowadzonych robót.
1.4.Organizacja robót budowlanych:
Zamawiający w protokole przekazania terenu robót, określi:
- granice terenu robót,
- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej (ze względu na miejsce prace będą prowadzone przy użyciu agregatu prądotwórczego oraz z dowozem wody przez Wykonawcę),
- strefy gromadzenia odpadów,
- miejsce do składowania płyt z rozbiórki ogrodzenia.
1.4.1 Przyjęte rozwiązania techniczne:
Roboty budowlane - przed przystąpieniem do prac związanych z budową ogrodzenia z elementów prefabrykowanych żelbetowych (płyty oraz słupki obustronna faktura przetłoczenia, kolor szary, imitacja kamienia) należy rozebrać istniejące ogrodzenie z żelbetowych płyt oraz wykonać częściową niwelację terenu.
Ogrodzenie (wys. ok. 1,85 m) wykonać z paneli żelbetowych pełnych z fakturą obustronną zbrojonym prętem stalowym fi 6 mm o wzorze uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym. Słupki betonowe zbrojone do paneli ogrodzeniowych betonowych długości ok. 2,70m obetonowanych (beton C-16/20), zakotwione w fundamencie o wymiarach ok. 0,40x0,40x1,20m. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację Zamawiającego przed wbudowaniem. Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie Zamawiającego.

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich:
Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów.
Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji zamówienia. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
1.4.3 Ochrona środowiska
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska zarówno podczas realizacji robót i na terenie robót, jak i poza jego terenem.
Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska otoczenia czynników, powodowanych wykonawstwem robót budowlanych.
Powstające w trakcie wykonywania robót budowlanych odpady należy usuwać i gromadzić w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Strefy gromadzenia odpadów należy ogrodzić i odpowiednio zabezpieczyć. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca przekaże do utylizacji.
1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy:
Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r, Nr 47, poz.401).
1.4.5 Zabezpieczenie terenu robót.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze nt. prowadzonych robót i stref bezpieczeństwa. Winny być wyznaczone drogi przejazdu i przejścia do miejsca pracy. Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót.
1.4.7. Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.
Wyroby budowlane, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zakupi we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów nowych, odpowiadających wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach szczególnych. Do wyrobów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć właściwy dokument potwierdzający dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie (ważny certyfikat lub deklarację zgodności) określony w ustawie z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019, poz. 266).
Wyroby budowlane powinny być transportowane, składowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta, określonymi w wytycznych i instrukcjach producenta dotyczących stosowania wyrobu.
Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatności do stosowania powinny mieć oznaczony termin, w jakim można je stosować bez wpływu na jakość robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do odbioru właściwemu inspektorowi nadzoru, wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania lub zainstalowania przed ich wbudowaniem, w ramach odbioru częściowego robót. Wyroby zakwestionowane przez inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z terenu wykonywanych robót.
Kontrolne badania jakości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych, instrukcji i wytycznych producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca przystępując do realizacji robót ujętych w niniejszej specyfikacji zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy musi być sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na budowę winny być przewożone zgodnie z przepisami określonymi w prawie o ruchu drogowym oraz BHP. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiaram robót.
Wszystkie dodatkowe rozwiązania techniczne należy uzgodnić z Zamawiającym na roboczo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Polskimi Normami, sztuką budowlaną i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z Inspektorem Nadzoru powołanym przez Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając zatrudniony personel oraz zaopatrzenie.
7. OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty, które podlegają następującym odbiorom:
- robót zanikających i ulegających zakryciu,
- ostatecznemu (końcowemu),
- pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika robót i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w oparciu o specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór końcowy:
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite ukończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego, zgodnym z postanowieniami zawartej umowy na wykonanie robót.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru.