**Zaproszenie do złożenia wyceny celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawcy usługi: opracowania
 „Koncepcji gospodarki odpadami dla LOM do roku 2030”**

# Zamawiający

Urząd Miasta Lublin

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

ul. Leszczyńskiego 14

20-069 Lublin

Urząd Miasta Lublin zaprasza do złożenia wyceny celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawcy usługi opracowania „Koncepcji gospodarki odpadami dla LOM do roku 2030”

**Niniejsze zapytanie ma na celu ustalenie szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy PZP.**

Przedmiot niniejszego zaproszenia współfinansowany będzie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:

1.Opracowanie „Koncepcji gospodarki odpadami dla LOM do roku 2030”.

2. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

# Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM) składa się z 22 jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST) wyszczególnionych w tabeli nr 1:

Tabela 1. Wykaz JST wchodzących w skład LOM\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa JST** | **Rodzaj** |
| 1.  | Lublin  | Miasto na prawach powiatu  |
| 2.  | Głusk  | Gmina wiejska  |
| 3.  | Jabłonna  | Gmina wiejska  |
| 4.  | Jastków  | Gmina wiejska  |
| 5.  | Konopnica  | Gmina wiejska  |
| 6.  | Lubartów  | Gmina miejska  |
| 7.  | Lubartów  | Gmina wiejska  |
| 8.  | Mełgiew  | Gmina wiejska  |
| 9.  | Nałęczów  | Gmina miejsko-wiejska  |
| 10.  | Niedrzwica Duża  | Gmina wiejska  |
| 11.  | Niemce  | Gmina wiejska  |
| 12.  | Piaski  | Gmina miejsko-wiejska  |
| 13.  | Spiczyn  | Gmina wiejska  |
| 14.  | Strzyżewice  | Gmina wiejska  |
| 15.  | Świdnik  | Gmina miejska  |
| 16.  | Wólka  | Gmina wiejska  |
| 17. | Bełżyce | Gmina miejsko-wiejska |
| 18. | Bychawa | Gmina miejsko-wiejska |
| 19. | Garbów  | Gmina wiejska  |
| 20. | Łęczna  | Gmina miejsko-wiejska |
| 21. | Wojciechów | Gmina wiejska  |
| 22. | Kamionka | Gmina miejsko-wiejska |

\* Partnerami LOM są również Starostwo Powiatowe w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Puławach, Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Starostwo Powiatowe w Świdniku. Powiaty nie wchodzą w skład LOM całym swoim terytorium.

# III. Szczegółowy zakres zadań

1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje opracowanie:

**I. Część Diagnostyczna**

I.1. Analiza zapisów dokumentów strategicznych i planistycznych na szczeblu międzynarodowych, krajowym, wojewódzkim i lokalnym, pozwalająca m. in. na:

* zestawienie celów rozwoju LOM i wchodzących w jego skład JST, istotnych z

punktu widzenia gospodarki odpadami,

* wskazanie kierunków, celów, działań i wymagań zawartych w dokumentach, które

związane są z gospodarka odpadami,

* wskazanie kierunków, celów, działań i wymagań zawartych w dokumentach, które

mogą być sprzeczne z zasadami odpowiedniej gospodarki odpadami.

I.2. Analiza wytwarzanych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych na terenie LOM w tym:

* rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów,
* istniejący system zbiórki i odbioru odpadów (bezpośrednio z nieruchomości i w

PSZOK),

* jakość segregowanych odpadów (poziom ich recyklingu, potencjał energetyczny

frakcji nie podlegających recyklingowi),

* sposób zagospodarowania odpadów,
* rodzaje prowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych.

I.3. Analiza istniejącej infrastruktury do gospodarowania odpadami na terenie województwa lubelskiego i LOM w tym:

* rodzaj infrastruktury (m. in. instalacje, stopień wykorzystania mocy przerobowych

instalacji),

* stan techniczny,
* wydajność,
* lokalizacja,
* możliwość rozbudowy,
* aktualne jak i prognozowane koszty zagospodarowania odpadów w poszczególnych

instalacjach.

I.4. Prognoza zmian ilości wytwarzanych odpadów na terenie LOM do roku 2030 w podziale na poszczególne rodzaje odpadów zbieranych selektywnie jak i zmieszanych odpadów komunalnych (wzrost/spadek).

I.5. Diagnoza problemów i potrzeb w zakresie organizacyjnym i inwestycyjnym (finansowym).

I.6. Określenie celów w zakresie gospodarki odpadami.

**II .Część Planistyczna**

II.1. Analiza SWOT dla spójnego sytemu zarządzania odpadami w LOM.

II.2. Określenie kierunków działań w zakresie ograniczania powstawania odpadów.

II.3. Opracowanie ram spójnego systemu zarządzanie odpadami wraz z wyszczególnieniem konkretnych rozwiązań infrastrukturalnych, instytucjonalnych, materiałowych i zakupowych.

II.4. Przygotowanie planu inwestycyjnego z uwzględnieniem projektów partnerskich (np. rozbudowa/budowa nowych PSZOK, budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów, instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w tym biogazowni) wraz z przedstawieniem opcji wariantowych oraz kosztów.

II.5. Harmonogram realizacji planu inwestycyjnego.

II.6. Analiza MPZP terenów LOM pod kątem możliwości realizacji inwestycji zaproponowanych w planie inwestycyjnym.

II.7. Analiza ekonomiczna przedsięwzięć z planu inwestycyjnego w tym propozycja źródeł finansowania.

II.8. Opracowanie struktury organizacyjnej podziału zadań i zasad spójnej współpracy między partnerami w tym wykazanie potrzeb w zakresie sporządzenia niezbędnych dokumentów formalno-prawnych do zawarcia porozumień między partnerami.

II.9. Opracowanie zakresu (tematyki) kampanii edukacyjnej dla społeczeństwa i sposobu jej przeprowadzenia oraz podanie szacunkowych kosztów.

1. System zarządzania odpadami powinien uwzględniać zasadę gospodarki o obiegu zamkniętym.
2. Wykonawca zapewni spójność Koncepcji dla wszystkich JST należących do LOM i uwzględni wzajemne powiązania pomiędzy nimi.
3. Wykonawca pozyska informacje i dane niezbędne do opracowania Koncepcji gospodarki odpadami dla LOM do roku 2030.

# Dodatkowe wymagania i informacje

1. Przyjmuje się zasadę ścisłej współpracy Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby do kontaktu. Każda JST wyznaczy swojego przedstawiciela do współpracy z Wykonawcą, jednak co do zasady kontakt przy realizacji Zamówienia odbywać się będzie przez przedstawiciela Biura ZIT.
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji/spotkań uzgodnieniowych (roboczych) z przedstawicielami jst. LOM i Biurem ZIT jest po stronie Wykonawcy. Liczba spotkań roboczych będzie dostosowana do potrzeb (dopuszcza się organizację spotkań w trybie online).
3. Wykonawca przeprowadzi 2 spotkania podsumowujące, na których przedstawi partnerom LOM wnioski wynikające z nowopowstałego dokumentu „Koncepcja gospodarki odpadami dla LOM do roku 2030” (w związku z pandemią Sars – Cov 2, w zależności od sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza organizację spotkań w trybie online). Pierwsze odbędzie się po wykonaniu wersji roboczej, drugie po wykonaniu wersji roboczej.
4. Przeprowadzanie konsultacji społecznych niezbędnych do przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko jest po stronie zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag na każdym etapie ich przygotowania, które Wykonawca uwzględni lub wyjaśni.
6. Wykonawca opracuje przedmiot zamówienia zgodnie z zaleceniami i wymogami Zamawiającego dotyczącymi formy, treści i oznaczania materiałów.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania w tym w szczególności dojazdy, obsługę administracyjną, noclegi.
8. Wykonawca będzie stosował elementy informacyjno-promocyjne dotyczące źródeł finansowania zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytycznymi w zakresie Informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, przekazanymi przez Zamawiającego.
9. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o harmonogramie, postępach i problemach w realizacji zamówienia.
10. Wykonawca przyłoży należytą wagę do dokładności i rzetelności oraz wysokiej jakości tworzonych dokumentów w tym zapewniając klarowność wyodrębnienia i rozdzielność elementów składowych.
11. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy plan opracowania przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
12. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia, na okres 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru usługi.
13. Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi zobowiązuje się usunąć wady i braki, własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia.

# Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

**1. Potencjał kadrowy –**

# Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał odpowiednie do wykonywanych działań kompetencje, doświadczenie i wykształcenie:

Ekspert ds. Gospodarki Odpadami, który posiada wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska i brał udział w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentówo charakterze strategicznym związanych z gospodarką odpadami.

# Liczebność zespołu, w tym ilość ekspertów, winna zostać dostosowana przez Wykonawcę do specyfiki zamówienia oraz obciążeń terminowych dla sprawnej realizacji zamówienia

Przez dokument strategiczny rozumie się dokument wymagający przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z katalogiem dokumentów określonym w artykule 46, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2081) lub odpowiadającym mu katalogiem dokumentów wedle prawa spoza RP, dla Wykonawców wykazujących się pracami wykonanymi poza terytorium RP.

# Termin wykonania zamówienia

* + - 1. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram opracowania przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
			2. Zamówienie Opracowanie „Koncepcji gospodarki odpadami dla LOM do roku 2030” zostanie zrealizowane w terminie do ………………………. miesięcy od daty podpisania umowy. (Należy oszacować w formularzu ofertowym.)
			3. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostanie zrealizowane w terminie do ………………………. dni od daty opracowania „Koncepcji gospodarki odpadami dla LOM do roku 2030”. (Należy oszacować w formularzu ofertowym.)

#  Termin i miejsce składania wyceny

1. Oferty Wyceny należy składać w formie wypełnionego i podpisanego formularza wyceny (załącznik nr 1) na adres Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
ul. Leszczyńskiego 14, 20-069 Lublin lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: mkulik@lublin.eu w terminie do dnia 22.06.2021 r. do godz. 15:00.
2. Dopuszczalne jest przesłanie oferty cenowej bez wykorzystania formularza wyceny (załącznik nr 1). W tym przypadku należy wysłać e-mail z wyceną zawierający minimum: Imię i nazwisko/nazwę Oferenta, oraz szacowaną wartość zamówienia netto i brutto dla obydwu części zamówienia oraz proponowany termin realizacji.
3. Adres do korespondencji

# Osoba do kontaktu

1. W razie pytań - informacji udziela: Pani Magdalena Sompor-Kulik tel. (81) 466-16-26,
e-mail: mkulik@lublin.eu.